湖州师范学院文件

湖师院〔2018〕30号                 签发人:张立钦

关于报送《湖州师范学院

本科教学工作审核评估整改方案》的报告

浙江省教育评估院：

根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》(教高﹝2013﹞10号)、《浙江省教育厅关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》(浙教高教﹝2015﹞33号)和《关于开展湖州师范学院教育部本科教学工作审核评估的通知》（浙教评院﹝2017﹞38号）的精神, 浙江省教育评估院组织专家组于2017年12月11日至14日，对我校开展了本科教学工作审核评估。专家组审阅了我校《本科教学工作审核评估自评报告》《教学状态数据分析报告》等材料,听取了校长报告,开展了听课看课、走访访谈、问卷调查、材料调阅、教学基础设施和实践教学场所考察等活动。考察结束后,专家组召开审核评估情况反馈会,就考察过程中发现的本科教学问题进行了初步反馈。离校后,专家组经过共同研讨、修改和完善,形成了《湖州师范学院教育部本科教学工作审核评估报告》（以下简称《审核评估报告》）并反馈我校。

学校高度重视，召开审核评估工作领导小组会议进行专题研究，要求审核评估办公室根据专家组的整改意见，加强顶层设计，认真做好整改方案，积极落实整改。2017年12月19日，学校召开审核评估意见分析会，对专家现场考察反馈的意见进行梳理，讨论整改思路。2018年3月收到浙江省教育厅反馈的《审核评估报告》后，第一时间将其传达给职能部门和二级学院负责人，要求各单位根据专家意见，结合工作实际,提交审核评估整改工作计划。学校审核评估办公室根据《审核评估报告》，对专家组的意见进行逐条梳理；结合各单位提交的整改计划，形成湖州师范学院审核评估整改项目清单,明确每个整改项目的牵头单位、协同单位和分管校领导。

4月初，学校召开审核评估整改工作推进会，要求牵头单位完善整改项目的工作方案和推进计划表，形成《湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案》。学校审核评估办在整合各单位材料的基础上，形成学校审核评估整改方案。

现《湖州师范学院本科教学工作审核评估整改方案》已经校长办公会审议、党委会审定，呈报给贵院，请予以审阅。

附件:湖州师范学院本科教学工作审核评估整改方案

湖州师范学院

2018年5月17日

附件：

湖州师范学院本科教学工作审核评估整改方案

为贯彻落实《浙江省教育厅办公室关于反馈普通高等学校本科教学工作审核评估报告的通知》（浙教办函〔2018〕45号）精神，顺利完成审核评估下一阶段的整改工作,巩固评建成果,全面深化教育教学改革,推动本科教学工作再上新台阶,特制定本方案。

一、整改工作的指导思想与整改目标

（一）指导思想

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针；突出内涵建设，突出特色发展；强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设。

（二）整改目标

以审核评估整改工作为契机,把整改工作与学校的内涵发展相结合,把软件建设和硬件建设相结合,把治标与治本相结合,重点解决专家组指出的问题和学校在评建工作中发现的问题。学校秉持“明体达用”校训，弘扬“君子之风”精神，坚守优良师范传统，培植鲜明应用特色，深化校地共育人才培养模式，完善质量保障体系,不断提高高素质应用型人才培养质量。

二、整改工作的保障措施

（一）将学校审核评估工作领导小组的工作重心及时转移到组织实施审核评估整改工作上来,统一规划、部署全校的整改工作。

（二）把审核评估整改工作作为学校2018年度重点工作,在人力、物力、财力上予以优先支持，对整改工作开展定期跟踪、专项督查，确保整改工作取得预期成效。

三、整改专项与重点内容

湖州师范学院审核评估整改项目清单

| 审核 项目 | 整改专项 | 重点内容 | 牵头单位 | 协同单位 | 分管 校领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1定位与目标 | 1.1完善人才培养总目标内涵建设 | 完善“明体达用”高素质应用型人才培养总目标内涵建设，细化其在知识、能力、素质等方面的培养规格，按专业类别进一步细化 | 教务处 | 发展规划处、二级学院 | 马志和 |
|  | 1.2发挥“明体达用”校训育人作用 | 加大对学校人才培养、科学研究、服务地方的宣传力度，将“明体达用”校训融入宣传报道中 | 宣传部 | 各部门、二级学院 | 黄建平 |
| 2师资队伍 | 2.1师资队伍建设与结构优化 | 分专业师资结构优化；高层次人才、学科教师梯队建设，双师型教师队伍建设；落实分类管理与评价，健全激发教师投身教学的激励机制 | 人事处 | 教务处、学科规划与建设处、科技处、人文社科处、二级学院 | 张立钦 |
|  | 2.2教师教学能力提升 | 加强教师教学发展中心组织与条件建设，从理念、教学方法、教学手段、课堂管控能力等方面加大培训力度，完善支持与激励政策 | 教务处 （教师教学发展中心） | 各学院教师教学发展分中心 | 马志和 |
|  | 2.3科研反哺教学 | 以学生为中心，构建科研反哺教学机制，强化科研活动的教学化 | 科技处、人文社科处 | 教务处、团委、实验室建设与管理处、招生就业处、人事处、二级学院 | 叶金云 |
| 3教学资源 | 3.1加大教学经费投入 | 加大投入，尤其是实验实践经费投入，提高经费使用效益 | 计划财务处 | 教务处、 监察审计处 | 马志和 |
|  | 3.2实验室建设 | 教学仪器设备定期更新，提高共享与利用率；加大工科实验室建设投入，建设工程训练中心、教师教育实训中心；加快虚拟仿真实验教学项目建设；实施实验室分类分层管理，提高实验室管理信息化水平；发挥实验教学示范中心作用 | 实验室建设与管理处 | 教务处、计划财务处、校园建设处、资产与后勤管理处、工学院 | 叶金云 |
|  | 3.3教学资源维护与利用 | 加快教室改造，满足教学需求；教室座椅、照明、黑板等设施日常维护；利用好现有闲置的教学资源 | 资产与后勤管理处 | 教务处、校园建设处、计划财务处、后勤服务中心、公用房管理工作领导小组 | 陈亚明 |
|  | 3.4学科专业结构优化 | 提升专业建设质量特别是新工科专业建设质量，推进国家“卓越医生”、“卓越农林人才”项目建设，积极培育“卓越教师”、“卓越工程师”教育培养计划项目；建立健全学科专业动态调整机制，开展专业评估与专业认证，优化学科专业设置与布局，构建学科专业生态体系 | 教务处 | 发展规划处、学科规划与建设处、人事处、二级学院 | 马志和 |
|  | 3.5信息化与教学深度融合 | 加大在线优质课程建设，建设课程资源中心，开展课程评估；建设大数据中心，加快校园信息化建设 | 教务处 | 实验室建设与管理处、资产与后勤管理处、二级学院 | 马志和 |
| 4培养过程 | 4.1深化课堂教学改革与创新 | 建立课程建设激励机制，落实课程责任主体；完善硬件设施，加大教学方式方法培训，开展教学模式改革课程建设；加大教改投入，完善政策引导与支持；持续开展“向课堂要质量”行动，改善教风 | 教务处 | 二级学院、人事处 | 马志和 |
|  | 4.2实践教学 | 推进产教融合校地共育，尤其是工科专业校地共育；深化教师教育和师范生培养工作，牵头教师教育实训中心建设；推进学科竞赛和大学生科技创新；加强毕业论文（设计）规范，提高毕业论文（设计）质量 | 教务处 | 发展规划处、人事处、招生就业处、二级学院 | 马志和 |
|  | *4.3创新创业教育 | 加强对创新创业学院的领导和建设，将创新创业教育与专业教育有机融合，形成完整的创新创业人才培养体系，贯穿于人才培养全过程；挖掘资源，推进创新创业实践基地及创业孵化园建设 | 招生就业处 | 人事处、教务处、科技处、人文社科处、二级学院 | 蒋云良 |
|  | 4.4教育国际化 | 提高学生出国、出境学习比例，实现留学生同质化管理 | 外事处、国际学院 | 教务处、学生处、研究生处、港澳台办公室、相关二级学院 | 张立钦 |
| 5学生发展 | 5.1学生学习效果提升 | 提高研究生录取率、学科竞赛获奖档次、学生转专业转成率、学生省内外交流数量 | 教务处 | 学生处、人事处、团委、宣传部、资产与后勤管理处、后勤服务中心、图书馆、二级学院、 | 马志和 |
|  | 5.2全员育人工作 | 以学生为中心，构建协同育人机制；改善学风，提高学生学习内驱力、主动性；加大课程思政推进力度；加强学生学情分析 | 学生处 | 教务处、招生就业处、资产与后勤管理处、团委、保卫处、后勤服务中心、二级学院 | 蒋云良 |
| 6质量保障 | 6.1质量保障体系建设 | 落实评估中心人员配备；完善教学各环节质量标准，更新相关制度；加强过程监控，重视对学生学习过程的监控；利用数据平台提高信息采集、分析与利用水平；健全校、院、系三级质量监控体系，加强基层教学组织建设；开展毕业生跟踪调查，重视行业、企业、用人单位等第三方评价，用好评价结果；进一步规范和完善教学档案 | 教务处 | 校教学督导委员会、发展规划处、人事处、招生就业处、学生处、团委、实验室建设与管理处、计划财务处、二级学院 | 马志和 |

四、整改工作时间安排

（一）制定审核评估整改方案(2017年12月-2018年4月)

根据专家组审核评估报告，结合学校自评自建，召开专题会议，研究我校本科教学工作中存在的主要问题及整改思路。召开审核评估专家意见分析会、审核评估整改工作推进会，要求各单位认真研究专家反馈的问题和不足,结合工作实际,制定每一个整改专项的整改方案（见附件）,形成学校审核评估整改方案,报送上级教育主管部门。

（二）实施审核评估整改工作（2018年5月-10月）

召开审核评估整改工作任务布置会。各部门、二级学院根据审核评估整改方案，稳步推进各项整改工作，自查自建、逐项落实。学校成立审核评估整改工作专项督查组，专项督查各单位整改情况。

（三）迎接审核评估整改回访（2018年11月-12月）

根据整改实施情况，学校进行全面总结,形成学校本科教学工作审核评估《改进工作进展报告》，接受上级部门的评估整改回访。

附表：湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

湖州师范学院校长办公室                  2018年5月22日印发

附表：

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）： 教务处

协同单位：发展规划处、二级学院

| 整改项目 | 1.1完善人才培养总目标内涵建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |
| 进一步明确和丰富“明体达用”高素质应用型人才培养总目标，从知识水平、能力要求和和素质结构等方面予以细化，同时根据各专业人才培养具体要求，将“明体达用”高素质应用型人才培养总目标转化为专业培养目标，形成较为完善的“明体达用”高素质应用型人才培养目标体系，以之引领和规范人才培养工作及其他相关工作。 |  |  |  |
| 预期成效 | “明体达用”高素质应用型人才培养目标内涵得到丰富，“明体达用”高素质应用 型人才培养目标体系进一步完善。 |  |  |
| 负责人签字 |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：宣传部

协同单位：各部门、二级学院

| 整改项目 | 1.2发挥“明体达用”校训育人作用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |
| 1.在学校的内宣和外宣中加大对人才培养、科学研究、服务地方等方面践行“明体达用”校训的宣传力度。 2．深入二级学院，实行宣传部工作人员、学生记者与学院结对制度，及时挖掘、宣传践行校训的典型事例。 3.建立专家资源库、信息资源库，完善整合学校新闻宣传资源，形成宣传合力。 4.召开全校新闻宣传工作大会，加强新闻宣传通讯员和学生记者队伍建设，邀请浙江日报、浙江教育报等资深记者为通讯员和学生记者培训，加强宣传校训育人成效力度。 5.在校园网、微信等校园媒体平台，开设学习十九大、校庆、管理提升年、毕业季、迎新等专栏，将“明体达用”校训融入宣传报道中。 |  |  |  |
| 预期成效 | 让广大师生知道“明体达用”校训的含义，使“明体达用”校训育人作用增强。 |  |  |
| 负责人签字 |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：人事处

协同单位：教务处、学科规划与建设处、科技处、人文社科处、二级学院

| 整改项目 | 2.1师资队伍建设与结构优化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |
| 根据学校发展战略规划和师资队伍建设目标，修订“高层次人才引进实施办法”及相关配套制度，紧密围绕学校学科、专业建设和硕士点建设的需要，重点引进学科带头人、学科方向负责人、学术骨干和优秀博士等一批学科建设急需的高层次人才。制定和实施“浙北英才”培育计划，吸引、稳定和培养一批优秀博士，持续提升学校的学术水平和人才培养质量。加大青年教师培养资助力度，修订《攻读博士研究生管理办法》和《教师国内外访学管理办法》。科学规划专业技术职务评聘，规范与健全“浙北学者”和校聘教授、副教授评聘制度，试行教学型教授、副教授评审单列指标制度。完善《“双师双能”型教师培养管理办法》，提高应用型人才培养质量，推进能满足学校转型发展和培养应用型人才需要的“双师双能型”教师队伍建设。 |  |  |  |
| 预期成效 | 努力建设师德高尚、学术精湛、结构合理、运行高效的师资队伍，确实提高人事 管理水平，为学校发展提供人才支撑与人事制度保障。 |  |  |
| 负责人签字 |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：教务处（教师教学发展中心）

协同单位：各学院教师教学发展分中心

| 整改项目 | 2.2教师教学能力提升 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |
| 1.加强中心、分中心组织和条件建设。进一步加强中心、分中心组织建设，完善“校院两级工作机制”，促进教师教学发展长效化。加大中心、分中心的硬件投入，校中心进一步完善基础设施，提高使用效率，举办分中心的研讨交流活动；分中心结合《分中心建设标准》，建设分中心活动场所，完善场所设施，配备工作人员，制定分中心年度工作计划，并在新教师培训，助讲教师培养、教学模式改革、教学竞赛、基层教学组织建设等方面开展实质性的活动。 2.问题导向组织专题研修。围绕我校在人才培养方面的实际问题，结合教学工作及教师专业发展中的重点、难点，以问题为导向，开设课堂教学模式改革、专业建设、专业认证专题研修班来引领和改进教学实践。选送教师参加省高培中心与兄弟高校举办的创业导师培训，双语教学能力提升培训以及雨课堂智慧教学设计与应用实战等。 3.分层分类开展专任教师培训工作。完善教师培训培养体系，实施“分段、分层、分类”教师培训培养模式，落实五年一周期360学时全员培训制度，以专题报告、教学沙龙、教学工作坊、微格教学、示范课观摩、典型课程讨论、听课评课、个性辅导为活动形式，从理念、教学方法、教学手段、课堂管控能力等方面开展培训，开展促进教师的专业化发展。继续开展新教师培训，落实青年教师助讲培养，加大中青年骨干教师培训，着力做好教学评价后10%的教师培训，帮助他们提升教学水平。 4.进一步完善教师发展支持与激励政策。进一步完善教学工作奖励办法，提高教师教学积极性。设立“陆增祺卓越教学奖”，重点奖励在教学上突出的教师。制定教师专业发展学时管理办法，对校院两级培训学时认定进行统一管理。积极组织开展教师教学竞赛，营造良好教学文化，不断提高教师教学水平。 |  |  |  |
| 预期成效 | 1.校教学发展中心建成4间研修室、1间智慧教室，并投入使用；每个学院建立分中心活动场所，完善场所设施，配备工作人员。 2.建立教师发展培训学时数据库和学时认定系统，出台教师专业发展学时管理办法，对校院两级培训学时认定进行统一管理。 3.“校院两级工作机制”全面落实，中心开展青年教师助讲、专题研修班等活动，分中心结合学科、专业开展教师培训活动，1年内开展规模较大活动不少于2次，切实提升教师教学能力。 4.评选“陆增祺卓越教学奖”，提升教师教学积极性。 |  |  |
| 负责人签字 |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：科技处、人文社科处

协同单位：教务处、团委、实验室建设与管理处、招生就业处、人事处、二级学院

| 整改项目 | 2.3 科研反哺教学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |
| 1.鼓励教师及时将科研成果充实到课堂教学中。积极引导教师把最新科研成果、学科前沿知识融入课堂教学内容中，鼓励教师把科研成果编入教材，设计成实验教学项目，并通过自制仪器设备来充实课程实验项目。（协同部门：教务处、实验室建设与管理处、各二级学院） 2.利用各级各类科研平台，积极吸纳学生参与科研活动。利用现有的国家级、省级、市级和校级的重点实验室（工程实验室）、协同创新中心、工程技术中心等平台，面向学生招收科研助手，积极让学生参与教师的各级科研项目、横向课题，激发学生的实践动手能力和创新能力；积极开放实验室和学生科创中心，丰富学生的第二课堂；充分利用创新创业平台，孵化学生的创业项目。（协同部门：教务处、实验室建设与管理处、招生就业处、各二级学院） 3.完善国家级、省级、校级和院级的大学生学术科技活动体系。完善国家级大学生创新创业项目、省新苗人才项目、挑战杯等项目的申报和管理体系，提高申报质量和申报数量；完善项目验收的考核量化，提高学生结题成果质量。加大校级大学生创新创业项目（含实验室开放项目）分类分级资助范围和资助力度。二级学院在相关职能部门指导下积极组织有关学科竞赛、职业规划大赛的指导，举办面向大学生的系列科技报告和专家讲座，举办学生科研成果评奖活动，完善培养方案的课外学分，结合学院的一院一品文化建设，培养学生的创新思维，增强学生的创新能力，提高学生的综合素质。（协同部门：教务处、团委、实验室建设与管理处、招生就业处、各二级学院） 4.建立教师科研反哺教学的评价机制。完善相应制度，保障教学、科研与学生工作业绩的等效评价，将教师科研反哺教学工作适当计算工作量，并奖励对于科研反哺教学作出贡献的教师。（协同部门：人事处，教务处、各二级学院） |  |  |  |
| 预期成效 | 1.职能部门围绕改进大学生学术科技活动，完善有关国创、省新苗人才项目、挑战杯等项目、校级大学生创新创业项目（含实验室开放项目）、学科竞赛、职业规划大赛等指导性意见。 2.各学院完善举办面向大学生的系列科技报告和专家讲座的活动方案（结合学院一院一品文化建设），完善培养方案的课外学分。 |  |  |
| 负责人签字 |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：计划财务处

协同单位：教务处、监察审计处

| 整改项目 | 3.1加大教学经费投入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |
| 1.加强顶层设计，统筹好学校人员经费、教学经费、科研经费等的相互关系，加大教学经费的有效投入，提升学校资金预算的科学性和有效性。 2.加大教学实验实践经费投入，加强实践基地、实验室建设，明显提高生均实习经费和实验经费，提高我校应用型人才培养质量。 3.在开源节流上下功夫，多渠道筹措资金，在确保市财政投入的前提下，积极向中央、省财政争取更多资源，缓解学校资金紧张的困难。 4．探索企业参与学校人才培养，制定有效政策，鼓励企业提供场地、设备建设，推进产教融合项目。 |  |  |  |
| 预期成效 | 通过努力，构建良好的资金来源渠道，提高学校教育经费投入，完善教育经费结构比例，多部门齐抓共管，全面提高学校经费使用效率。 |  |  |
| 负责人签字 |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：实验室建设与管理处

协同单位：教务处、计划财务处、校园建设处、资产与后勤管理处、工学院

| 整改项目 | 3.2 实验室建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |  |
| 1.教学仪器设备更新，提高共享与利用率 ①设立教学仪器设备更新维修专项资金，重点解决教学实验室设备更新、老化等问题。 ②建立大型仪器设备开放共享机制，搭建大型仪器设备共享服务平台，不断提高实验室利用率和仪器设备开放共享水平。 2.加大工科实验室建设投入，建设工程训练中心与教师教育实训中心 ①多渠道筹集经费用于实验室建设，在央财、省财等重点建设项目中重点建设和扶持工科基础实验室以及高水平实验室建设。鼓励和支持校地共建实验室，开拓互惠共赢模式，力争签约完成1-2个校企共建实验室。加强实验室发展规划与专项资金使用规划建设，促进实验室工作全面协调可持续发展。 ②工程训练中心建设工作。为满足全校工科实训教学的基本要求，解决学生实训需求，加快推进工程训练中心建设工作，前期相关职能部门和学院已就项目建设进行论证、设计与协调，学校资金到位后，将由校园建设处负责工程施工，力争在12月份完成。工程完工后，由资产与后勤管理处、实验室建设与管理处和工学院负责工程训练中心场地使用、设备调试等工作。年底前完成工程训练中心所有建设任务，承担学生实训教学工作。 协同单位：计划财务处、校园建设处、资产与后勤管理处、工学院 ③教师教育实训中心建设工作。由教务处负责组织实施。 3.加快虚拟仿真教学项目建设 根据教育部办公厅《2017-2020年开展示范性虚拟仿真实验教学项目建设的通知》和《2018年度校级示范性虚拟仿真实验教学项目建设申报通知》要求，加快推进我校虚拟仿真教学项目建设，拟立项资助2项。力争通过1-2年的建设，在省、国家级虚拟仿真教学项目评选中有新的突破。 4.实施实验室分类分层管理，提高实验室管理信息化水平 ①实施实验室分类管理。科学合理对实验室进行分类划分，优化实验室管理体系和运行机制。 ②改革实验室分类考核机制。修订实验室考核办法，发挥考核导向作用，促进实验室建设与管理科学化、合理化。 ③建设实验室综合信息管理服务平台，提高实验室管理信息化建设。 |  |  |  |  |
| 预期成效 |  | 提高实验室开放共享与利用率，完成工程训练中心建设，推进教师教育实训中心建设工作，完成2个虚拟仿真教学项目建设，进一步提升信息化管理与建设水平。 |  |  |
| 负责人签字 |  |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：资产与后勤管理处

协同单位：教务处、校园建设处、计划财务处、后勤服务中心、公用房管理工作领导小组

| 整改项目 | 3.3教学资源维护与利用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |
| 1.加快教室改造，满足小班化教学需求 学校将根据小班化互动多媒体教室特点，将目前学校部分大教室改造成为适合小班化教学的小教室，期间需要对教学楼原有结构进行改造，信息化教学设备与科学设计的教室环境有机整合，满足小班化分组研讨和交互式教学需求，能更好的体现以学生为主体的现代教育理念，提高学生参与教学互动的热情，从而提高学习质量和效率。改造方案由教务处提出，改造方案的合理性和可行性由校园建设处进行论证并设计，形成改造的最终方案后，由采购管理中心负责招标采购，资产与后勤管理处或建设处负责实施。课桌选用可根据教学需要组合成6人桌、9人桌、10人桌或传统的“排排坐”排列，方便小组讨论学习。 教室改造将根据学校每年下拨经费情况，逐步推进，分批次完成改造。 2.教室座椅、照明、黑板等设施日常维护 教室座椅、照明、黑板等设施日常维护是学校教学工作有序开展的重要保障。资产与后勤管理处将根据学校下拨经费情况，会同教务处分批逐步推进教室照明LED改造，固定桌椅替换成材质优良的活动座椅。资产与后勤管理处将协同后勤服务中心制定教室座椅、照明、黑板等设施日常维修的管理机制，通过电话报修的方式，在指定几个工作日内完成维修，形成保障教室设施设备有效的监管机制，保障日常教学工作的顺利开展。 3.利用好闲置的教学资源 将闲置的教学资源利用起来，优化整合校内现有的教育教学资源作为学生学习的平台，对提高学校的教育教学服务是非常有必要的。资产与后勤管理处将主要负责用房资源的合理有效利用，学校目前已成立公用房管理工作领导小组，2018年学校即将出台《湖州师范学院公用房管理办法及实施细则》，根据目前各个二级学院的房产使用现状和学科、专业特点，对校内房产进行合理优化分配，优化资源配置、提高使用效率。 |  |  |  |
| 预期成效 | 完成从原有部分大教室到小教室的改造，满足小班化教学需求；改善现有教室的座椅、照明等条件，保障设施的日常维护，为师生创造良好的教学环境；出台《湖州师范学院公用房管理办法及实施细则》，形成用房管理的有效机制，合理分配校内房产，提高使用效率。 |  |  |
| 负责人签字 |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：教务处

协同单位：发展规划处、学科规划与建设处、人事处、二级学院

| 整改项目 | 3.4学科专业结构优化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |
| 1.加强专业建设 提高专业建设质量，特别是新工科专业建设质量。推进国家“卓越医生”、“卓越农林人才”项目建设，培育“卓越教师”、“卓越工程师”教育培养计划项目，校地共育，产教融合，提高“明体达用”卓越应用型人才培养质量。 2.专业建设状态数据统计与公示 搭建专业建设状态数据平台（系统），涵盖专业教师、学生、课程设置、开课情况、教学改革与建设、学生成果等信息；每个专业设置负责人填报账户，实时更新专业建设信息；设置学院审核账户，每月审核一次专业建设信息并提交至校级审核账户；学校对专业建设状态数据实行每月统计与公示制度。 专业建设状态数据同时也是专业数字化评估的基础。 3.专业评估 设计专业数字化评估指标，基于专业建设状态数据库，按学年开展数字化评估工作，每个专业提交学年专业自评报告。 4.专业认证 各二级学院做好专业认证规划；临床医学专业做好2018年认证工作；师范类专业制定认证工作方案，稳步推进；工科类专业力争通过认证申请。 5.建立健全学科专业动态调整机制 在充分征求意见的基础上，出台《湖州师范学院专业设置与动态调整实施办法》，明确专业准入条件与程序，建立校内专业评估制度，完善专业动态调整机制，优化学科专业结构。 |  |  |  |
| 预期成效 | 专业建设状态数据平台（系统）启用并按月统计与公示；开展专业数字化评估并形成机制；临床医学专业通过认证，师范类与工科类专业认证工作稳步推进。 |  |  |
| 负责人签字 |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：教务处

协同单位：实验室建设与管理处、资产与后勤管理处、二级学院

| 整改项目 | 3.5信息化与教学深度融合 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |
| 1.建设在线课程资源中心，推动线上线下结合的课堂教学创新与实践 ①依托学校学科专业的优势与特色，建设一批优质在线课程。构建校精品在线开放课程的评估指标体系，开展对校级在线开放课程评估。建立在线开放课程教与学的管理、激励和评价机制，加强跨校共享和应用。 ②以学校泛雅网络课程教学平台为依托，使用移动客户端雨课堂、超星学习通等，实施“互联网+教学”下的翻转课堂、混合式教学模式改革，推动线上线下结合的课堂教学创新与实践 。 2.推进大数据中心建设，提升校园信息化水平 ①加强顶层设计，推进校园信息化建设。以教学审核评估整改工作为契机，构建由校领导牵头，学校信息化建设专家组成的 “信息化校园建设工作小组”，加强校园信息化建设的组织领导和经费保障；进一步实施校园信息化现状调研，从基础设施、网络架构、服务管理、教学应用等方面，对学校信息化体系进行深度规划和认真梳理，加强校园信息化顶层设计。 ②加大信息化经费投入，推动教育大数据中心建设。成立“数据中心建设工作组”，推进数据中心核心数据库和数据标准集的建设工作，建立起以数据中心为核心，以数据生产部门（或个人）为信息数据源，以数据使用部门（或个人）为用户群体，遍布全校的，能够流畅运作的工作服务体系。 ③加强教学信息化应用，提升教学管理信息化水平。将启动“教学环节管理信息化”的工作，开发了“授课计划管理系统”和“手机APP系统平台”等组件；在全校范围内推进了教学授课计划信息化管理的工作。全部授课教师将本学期的授课计划上传到管理平台，以平台为核心，通过电脑和智能手机系统进行教学授课、调课的信息化管理，教学督导及教师个人的教学管理业务。 |  |  |  |
| 预期成效 | 完善网络教学平台建设，丰富在线开放课程；完成学校课程资源建设，使得课程资源中心作为课堂教学的有力资源保障，为学校高素质应用型人才培养提供充分保障。 构建教育大数据中心，为学校状态数据收集提供各类分析、判断和决策支持服务。 学校教育信息化水平得到有效提升，为教学资源建设和教学改革提供信息化支持。 |  |  |
| 负责人签字 |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：教务处

协同单位：二级学院、人事处

| 整改项目 | 4.1深化课堂教学改革与创新 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |
| 1.完善课程建设与管理制度 在调研、参考其它高校的课程建设与管理文件的基础上，完善我校课程建设与管理办法等，加强课程建设，加大对课程建设项目的检查和验收工作。构建课程评估指标体系，设计课程评估方案，开展课程评估，提高课程建设质量，并将学校课程（含教材）建设成效纳入学院年终考核和专业评估，形成长效的建设激励机制。 2.课程改革与创新 学校将持续开展在每个专业每学期遴选1门课程进行教学模式改革。模式改革课程须在泛雅网络教学课程平台建课并依托该平台开展教学，积极落实课程思政。开设教学模式改革课程专项研修班，开展教学方式方法培训，创新教学理念，加强实操训练。分三个类别进行教学模式改革课程研讨，组织研修班老师外出学习与参会。设计问卷，开展教学模式改革课程的学评教。教学模式改革课程开展竞赛，分三个类别评出一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项，获奖项目立项为校级教研教改项目。 3.落实课程责任主体 将课程归属到基层教学组织，厘清每个基层教学组织承担的课程数量，开发pc端的基层教学组织的应用软件。实行课程AB角负责制，明确每门课程的AB角。根据《湖州师范学院基层教学组织建设管理办法》，履行基层教学组织职责，开展教学教研活动，发挥基层教学组织在课程建设、教学研究、课堂教学改革中的作用。开展基层教学组织考核，重点检查基层教学组织工作的开展情况，体现干与不干不一样，干多干少不一样，干好干坏不一样。 |  |  |  |
| 预期成效 | 完善课程建设与管理办法，制定课程评估制度，设计课程评估方案，构建课程评估指标体系，开展课程评估。推动教育与信息技术的深度融合，提高课堂教学效果。形成基层教学组织与课程信息表，加强基层教学组织活动，发挥基层教学组织对课程建设的指导作用，发挥课程负责人建设的主体作用。 |  |  |
| 负责人签字 |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：教务处

协同单位：发展规划处、人事处、招生就业处、二级学院

| 整改项目 | 4.2实践教学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |
| 1.推进产教融合校地共育，促进应用性人才培养 深入开展“校地共育”行动，以学生为中心、以产出为导向，通过各专业或专业群组建“政、产、学、研、用”专家组，校地共同制定培养方案；通过引进、培养、互聘等多种形式，建立双师双能型教师队伍；对照国家和省市相关文件的标准，推进专业群与地方产业相结合；积极申报教育部和省教育厅产学协同育人项目，做好现有项目的推进和总结工作；完善基地建设标准，产学研基地、就业基地和实习实践基地协同建设，申报国家级、省级基地和示范性教师发展学校；开展专业性实习实践活动，举行实习、就业招聘会；成立校地共育联盟，定期举办论坛；对照应用型高校建设标准加强应用型高校建设，申报国家级、省级项目，推进产教融合校地共育，尤其是以工科专业认证为契机开展工科专业校地共育建设。 2.深化教师教育改革，提升师范生培养质量 深化教师教育和师范生培养工作，进一步完善三位一体、大类招生改革，拓展新的招生改革类型。进一步探索 “双学科”高中教师、“全科”小学教师和中美共同培养学前教育教师的模式，以师范专业认证为抓手，促进教师教育内涵发展为目标，进一步强化教师教育办学特色。加强课程与学科教学论师资队伍建设和管理，理顺学科归属，开展教研活动。推进教师教育专业和课程建设，实施教师教育专业核心课程重点建设计划，避免课程设置的散片化。加大对教师教育平台建设的投入，牵头教师教育实训中心建设，完善教师教育专业的技能训练与考核、实习与国考，不断提高教师教育培养质量。 3.加强学科竞赛过程管理，提升大学生科技创新能力 推进学科竞赛和大学生科技创新，依托校院两级双创空间，推动科教融合；开展校企合作，推进学科竞赛、大学生科研项目（创新创业项目）和毕业设计与行业企业的一体化；加强过程管理与实时监控，推进实践环节信息化建设。 4.加强毕业论文（设计）规范，提高毕业论文（设计）质量 进一步完善本科生毕业设计(论文)工作，增加校级工作领导小组，加强应用型专业向社会实践倾向，提高学院自主权，强化指导过程管理，规范学生总体成绩评定，加强对学生论文查重的力度，规范存档材料。 |  |  |  |
| 预期成效 | 产教融合校地共育体系初步形成，应用型人才培养目标更明确，产学协同育人项目达到一定数量，工科专业认证有序推进，成立校地共育联盟；教师教育实训中心建设进展明显，师范专业从招生到培养更具特色，师范专业认证有序推进；学科竞赛和科技创新信息化水平更高，与企业行业结合更密切，科教融合程度加深。 |  |  |
| 负责人签字 |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：招生就业处

协同单位：组织部、人事处、教务处、科技处、人文社科处、二级学院

| 整改项目 | 4.3创新创业教育 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |
| 1.加强对创新创业学院的领导和建设 根据审核评估专家组反馈意见，建议学校加强对创新创业学院的领导和建设，充分整合教务处、招就处、团委、各二级学院等单位创新创业的资源，做好创新创业工作的顶层设计和规划，建立健全创新创业教育体系，推进众创空间和创业实战平台建设。在原有创新创业学院的机构设置下，配备专职管理人员统筹开展全校创新创业日常工作。设立创新创业专项经费，专款专用，用于大学生创新创业各类项目建设、众创空间建设等。 2.加强创新创业教育 ①完善人才培养体系。学校整体规划，转变观念，全面开展面向全体学生的创新创业教育，在各专业的培养方案中明确创新创业公共必修课2个学分，其中1个理论学分，1个实践学分，将创新创业教育真正融入人才培养方案。同时针对创新创业意愿强烈的学生开设“3+1”人才培养新模式。加大专创融合、校企共育的力度，形成多元化的专业人才培养方案和创新创业人才培养体系，强化学生创新意识、创业精神，不断提升大学生的创业实践能力。 ②加强师资队伍建设。继续采用“走出去、引进来”的模式，聘请更多的具有丰富创业经验的企业家、职业经理人、天使投资人以及专家学者等作为校外创业导师，遴选更多校内优秀老师参加各级创业导师培训，提升创新创业师资队伍水平，构建一支结构合理、专业行业均衡的创新创业导师队伍。加强创新创业教师能力培养，每年选派创新创业专职教师到企事业单位兼职或挂职，参与实务工作，鼓励教师指导学生考研、学科竞赛和创业大赛等，带领学生开展创新创业研究，为创新创业学生提供专门的教育、指导和服务。将教师创新创业教育业绩纳入专业技术职务评聘和绩效考核标准，构建创业导师培养培育和锻炼成长的长效机制。 ③优化创新创业课程。建立健全创新创业教育课程体系，有计划的建设基础类、专业类、实践类三大创新创业课程群，丰富创新创业类课程、实践及活动安排，将创新创业教育贯穿于人才培养的全过程。推进创新创业教育信息化建设，建有资源共享的慕课、视频公开课、案例库等在线开放课程。加强创新创业教材的编撰，满足学生多样化需求。 3.加大众创空间建设力度 积极对接政府相关部门、行业企业，实现资源、师资、场地等共享。加快推进湖州市大学生创新创业中心、大学生创业园二期工程改造项目的建设进程。培育一批专业化和特色化的众创空间，为我校学生创新创业提供更多更大的实战平台，提高创业项目孵化的成功率。 |  |  |  |
| 预期成效 | 力争达到省级示范性创业学院水平，力争国家级创新创业教育示范基地。 |  |  |
| 负责人签字 |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：外事处/国际学院

协同单位：教务处、学生处、研究生处、港澳台办公室、相关二级学院

| 整改项目 | 4.4 教育国际化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |
| 1.提高学生出国、出境比例 ①加大学生出国交流项目宣传力度，通过出国境学生交流会、留学讲座等形式, 覆盖留学信息，拓宽除学校官网、项目宣讲会等常规宣传方式以外的其他项目宣传渠道。 ②推出更多的交流合作机构院校，做到交流合作项目学校专业全覆盖。加大对于国际化程度欠缺学院的出国交流的宣传力度,促使各学院的国际化建设均衡发展。 ③加大工作投入, 支持现有项目的开拓和新项目的开展, 争取更多交换学习、减免学费、生活补助等形式的校际交流项目，积极争取政府开设的奖学金等方式支持学生出国（境）留学。 2.留学生同质化管理 ①厘清留学生工作的各项业务职责，明确相应的职能部门和二级学院责任, 每个部门对各自的业务设计管理办法和服务守则，各职责部门与学院形成协调会议制度，协调解决留学生教育管理中出现的问题。着重建设辅导员队伍和教务管理队伍。 ②资源共享, 推进信息化建设。对留学生工作采取趋同化管理的顶层设计, 需要健全多部门协调机制, 要把信息系统作为管理机制的核心内容, 克服部门衔接不畅的问题, 提高办事效率。在学校推进信息化的形势下, 传统的系统开发已经无法满足趋同化管理的需求, 留学生管理涉及教务管理系统、研究生管理系统等, 各系统采用的技术标准、数据规范不一致, 缺乏数据共享机制, 所以留学生管理系统的定位, 不单纯是实现留学生的日常管理, 更要作为整个学校留学生工作的管理平台和留学生个人信息平台。 ③培养体系建设, 提供优质的学习资源。通过国家来华留学质量认证、国际专业认证等方式, 让院系提升自身的积极性, 主动寻求课程建设的方案。同时优化人事考核指标和留学生招生的奖励机制, 以“以评促建”的方式, 促使更多高学历、高职称的教师投入到留学生的教育和课程体系建设中。 3.扎实做好制度“废、改、立、释”，提升管理水平 根据教育部、外交部、公安部联合制定的《学校招收和培养国际学生管理办法》，及时更新和修订学校《来华留学生管理工作暂行规定》等有关留学生管理的一系列管理规定，根据发展需要和实际问题，全面梳理相关制度，积极推进制度的废除、修订和新增，提升执行效率，提高管理水平。 |  |  |  |
| 预期成效 | 学生外派出国（境）交流交换学习人数增多；留学生管理效率提升，管理过程清晰，留学生培养质量提高。 |  |  |
| 负责人签字 |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：教务处

协同单位：学生处、人事处、团委、宣传部、资产与后勤管理处、后勤服务中心、图书馆、二级学院

| 整改项目 | 5.1学生学习效果提升 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |
| 1.提高研究生录取率 ①加强制度建设、优化考研激励政策，加强始业教育，使学生树立远大理想。 ②积极搭建学生考研平台，教务处组织考研相关基础课程辅导班、各二级学院加强对考研学生的学业指导、增加考研教室等考研复习场所。 ③继续贯彻《湖州师范学院关于推进本科生考研工作的办法》（试行）文件相关精神，做好学校、二级学院、相关行政服务部门全方位的服务保障工作；建立学工线教学线联动机制。 2.提升学科竞赛档次 ①以国家级、省级A类学科竞赛为抓手，细化大学生学科竞赛管理细则，着力完善承办单位及指导教师工作量的计算规范，调动师生参与学科竞赛的积极性。 ②做好学科竞赛项目规划，规范学科竞赛管理，提升学科竞赛成绩，争取2018年A类学科竞赛获奖项目增长20%。 ③规范学科竞赛获奖统计，一年分两次统计学科竞赛成绩，项目结束后由竞赛负责人及时上报竞赛数据，保障状态数据和分类考核的需要。 3.提高学生转专业转成率 ①认真贯彻《普通高等学校学生管理规定》（教育部令第41号）和《湖州师范学院本科生转专业实施办法》（湖师院发﹝2017﹞60号）文件精神，保障交换生的合法权益。 ②积极贯彻《湖州师范学院人才培养奖励性绩效核拨办法》，鼓励各二级学院增加转专业学生计划数。 ③加强计划人数和学生志愿调控，提高学生转专业的科学性和成功率。 3.提高学生省内外交流数量 ①积极与更多省内外高层次高校签订培养协议，增加交换生名额，努力为学生拓展视野、感受异地校园学术及文化氛围、提高综合素质与能力提供更多机会和平台。 ②增加交换生培养的资金预算，切实保障交换生在外交流学习的顺利进行。 ③制定《湖州师范学院本科生省内外交流学习暂行办法》，进一步明确学分认定和相关替代的规定，保障交换生的合法权益。 |  |  |  |
| 预期成效 | 研究生录取率进一步提高，学科竞赛获奖档次进一步提升，学生转专业转成率进一步提高，学生省内外交流数量有所增加。 |  |  |
| 负责人签字 |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：学生处

协同单位：教务处、招生就业处、资产与后勤管理处、团委、保卫处、后勤服务中心、二级学院

| 整改项目 | 5.2全员育人工作 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |
| 1.完善和落实学生评价激励机制（责任单位:学生处；协同单位：团委、二级学院） 2.加强主题教育、励志教育、感恩教育（责任单位：学生处、团委；协同单位：各二级学院） 3.强化辅导员、班主任和学生骨干队伍建设（责任单位：学生处、团委；协同单位：各二级学院） 4.课堂学风督查（责任单位：学生处、教务处；协同单位：各二级学院） 5.完善考研评价激励机制（责任单位：学生处、教务处；协同单位：各二级学院） 6.开展学风建设系列活动（责任单位：学生处、教务处；协同单位：团委、各二级学院） 7.加强班集体建设（责任单位：学生处；协同单位：团委、各二级学院） 8.加强文明寝室建设（责任单位：学生处、后勤服务中心；协同单位：资产与后勤管理处、保卫处、团委、各二级学院） 9.学情主题研讨会（责任单位：学生处、教务处；协同单位：招生就业处、资产与后勤管理处、团委、保卫处、各二级学院、后勤服务中心） |  |  |  |
| 预期成效 | 制度更加完善；机制更加顺畅；全员育人氛围更加浓厚；学生培养成效更加明显。 |  |  |
| 负责人签字 |  | 分管校领导签字 |  |

湖州师范学院本科教学工作审核评估分项整改工作方案

牵头单位（盖章）：教务处

协同单位：校教学督导委员会、发展规划处、人事处、招生就业处、学生处、团委、实验室建设与管理处、计划财务处、二级学院

| 整改项目 | 6.1质量保障体系建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项整改方案 |  |  |  |  |
| 1.落实教学评估中心人员配备 2.完善教学各环节质量标准，更新出台相关制度 完善学生考试和成绩管理办法、学生课外学分管理办法、毕业设计（论文）工作条例、大学生校外实践教育基地管理办法、师范生技能训练与考核方案、非师范专业实习管理办法，更新出台课程建设与评估管理办法、专业建设管理办法、专业设置与动态调整实施办法、陆增祺卓越教学奖评选办法、本科教学质量保障与监控实施办法、经费管理办法。 3.健全校、院、系三级质量保障体系 加强校、院二级教学督导的监督、指导作用，发挥二级学院、专业教学质量保障主体的作用；加强基层教学组织建设，每门课程归属到具体的基层教学组织，实行课程AB角负责制，开发基层教学组织管理软件，加强过程管理与考核。 4.开展持续“向课堂要质量”活动、校地共育行动、专业建设质量保障行动 教务处牵头，开展上述三项活动，保障第一课堂、第二课堂、第三课堂的质量，加强过程监控；以专业为单位，开展专业建设、研修、评估与认证、检查等一系列活动，提高本科教学质量。 5.提高信息化管理水平，加强过程监控 建设教学大数据平台，实现授课计划、课程信息、专业建设信息、课程资源网络平台化管理；利用平台实现督导听课、干部听课、教师自评、学生评价的实时反馈，每月统计与公示专业建设状态数据，开展课程与专业数字化评估；加强对学生学习过程的监控；开展毕业生跟踪调查，做好大四学生就业意向调查和应届毕业生就业状况调查，重视行业、企业、用人单位等第三方评价，用好评价结果；定期反馈、持续改进，实现质量保障体系闭环运行。 6.完善激励机制 更新现行教学奖惩措施中的不足之处，及时修正，将监控结果运用于各类考核中（教师职称评审、岗位聘任、绩效考核，二级学院年度考核，专业建设经费等资源核拨，生均经费核拨）。 |  |  |  |  |
| 预期成效 |  | 出台相关质量标准与管理制度；搭建信息化管理平台，实现专业、课程信息化管理并不断完善；提高过程监控与反馈时效；真正将毕业生就业质量作为学校专业设置、招生计划、人才培养模式改革的重要依据。 |  |  |
| 负责人签字 |  |  | 分管校领导签字 |  |